COMMENT SE REPARTISSENT LES TACHES ET COMMENT S'EXECUTENT-ELLES DANS LA PRESTATION DU PTCEE_FEVRIER 2026?

La présentation PTCEE_Février 2026 précise que la mise en œuvre du projet repose sur une approche institutionnelle coordonnée, impliquant plusieurs ministères et structures, avec le Ministère de la Formation Professionnelle (MFP) comme chef de file, appuyé par une Unité de Gestion du Projet (UGP/PEQIP) et des mécanismes de gouvernance tels que le Comité de Pilotage et le Comité Technique de Suivi .

# 🏛️ 1. Répartition institutionnelle des tâches

## 🔹 1.1. Niveau stratégique : Comité de Pilotage (CP)

### 📌 Responsabilités

- Orientation stratégique du projet.

- Validation des Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA).

- Résolution des problèmes intersectoriels.

- Coordination avec le secteur privé et les partenaires techniques.

### 📌 Acteurs impliqués

- Ministère de la Formation Professionnelle (présidence).

- MEN-NC, MESU, METPS, MPH, MEF, MAF, secteur privé, etc. .

- DNOSP (en tant que direction technique du MEN-NC).

### 📌 Rôle spécifique de la DNOSP

- Apporter une expertise sur l’orientation et l’insertion professionnelle.

- Contribuer à l’identification des priorités sectorielles.

- Participer à la validation des stratégies d’orientation.

## 🔹 1.2. Niveau technique : Comité Technique de Suivi

### 📌 Responsabilités

- Coordination technique des activités.

- Suivi de la mise en œuvre des composantes.

- Appui au MFP et à l’UGP.

### 📌 Rôle de la DNOSP

- Élaboration des outils d’orientation.

- Coordination des services d’orientation au niveau national et provincial.

- Contribution au suivi des indicateurs d’insertion professionnelle.

## 🔹 1.3. Niveau opérationnel : Unité de Gestion du Projet (UGP/PEQIP)

### 📌 Responsabilités

- Gestion quotidienne du projet.

- Passation des marchés et gestion financière.

- Suivi-évaluation et communication.

- Coordination avec les directions techniques.

### 📌 Interaction avec la DNOSP

- Planification conjointe des activités d’orientation.

- Mobilisation des ressources pour les services d’orientation.

- Collecte et transmission des données d’insertion.

# 🧩 2. Répartition des tâches par composante du PTCEE

## 🟩 Composante 1 : Accès aux compétences (TVET/EFTP et Académie d’Inga)

### 🎯 Objectif

Améliorer l’accès des jeunes à des formations pertinentes pour le marché du travail.

### 📌 Tâches de la DNOSP

- Organisation de séances d’information et d’orientation.

- Mise en place de cellules d’orientation et d’insertion dans les centres de formation.

- Administration de tests psychotechniques et d’intérêts professionnels.

- Appui à la sélection et à l’affectation des bénéficiaires.

- Accompagnement des apprenants durant leur parcours.

### 📌 Mode d’exécution

- Identification des bénéficiaires.

- Orientation vers les filières adaptées.

- Suivi pendant la formation.

- Préparation à l’insertion professionnelle.

## 🟩 Composante 2 : Employabilité et entrepreneuriat

### 🎯 Objectif

Améliorer l’insertion professionnelle et soutenir l’auto-emploi des jeunes.

### 📌 Tâches de la DNOSP

- Conseil en projet professionnel et entrepreneurial.

- Orientation vers les programmes d’entrepreneuriat.

- Mise en relation avec les employeurs.

- Organisation de forums métiers et de stages.

- Suivi post-formation des bénéficiaires.

### 📌 Mode d’exécution

- Sensibilisation à l’emploi et à l’entrepreneuriat.

- Accompagnement individualisé.

- Facilitation de l’insertion professionnelle.

- Suivi de l’emploi et des revenus.

## 🟩 Composante 3 : Renforcement des systèmes de compétences

### 🎯 Objectif

Mettre en place des systèmes d’information et harmoniser les cadres de compétences.

### 📌 Tâches de la DNOSP

- Contribution au Système d’Information sur le Marché du Travail (SIMT).

- Élaboration du répertoire national des métiers.

- Collecte et analyse des données sur l’insertion professionnelle.

- Appui à l’harmonisation des référentiels métiers et certifications.

### 📌 Mode d’exécution

- Collecte de données auprès des établissements et employeurs.

- Analyse et diffusion de l’information.

- Appui à la planification des formations.

- Contribution au suivi-évaluation du projet.

# 🧭 3. Répartition des tâches par niveau administratif

| Niveau | Acteurs | Tâches principales de la DNOSP |
| --- | --- | --- |
| National | DNOSP centrale | Élaboration des politiques, outils et normes d’orientation ; coordination nationale ; production de données. |
| Provincial | Antennes provinciales | Supervision des activités d’orientation ; coordination avec les autorités éducatives locales. |
| Local | Conseillers d’orientation dans les écoles et centres | Orientation individuelle, information sur les métiers, suivi des bénéficiaires. |

# 🔄 4. Processus d’exécution des interventions de la DNOSP

### 🧩 Étape 1 : Information et sensibilisation

- Campagnes sur les opportunités de formation et d’emploi.

- Diffusion de supports d’information.

### 🧩 Étape 2 : Identification et sélection des bénéficiaires

- Repérage des jeunes, notamment les NEET.

- Évaluation des aptitudes et des intérêts.

### 🧩 Étape 3 : Orientation vers les formations

- Affectation des jeunes dans les filières adaptées.

- Conseil personnalisé sur les parcours de formation.

### 🧩 Étape 4 : Accompagnement durant la formation

- Suivi pédagogique et psychosocial.

- Appui à la persévérance et à la réussite.

### 🧩 Étape 5 : Insertion professionnelle

- Mise en relation avec les entreprises.

- Orientation vers l’entrepreneuriat.

### 🧩 Étape 6 : Suivi post-formation

- Collecte de données sur l’emploi.

- Évaluation de l’impact des interventions.

# 📊 5. Schéma synthétique d’exécution

Comité de Pilotage (Orientation stratégique)
                ↓
Comité Technique de Suivi (Coordination)
                ↓
UGP/PEQIP (Gestion opérationnelle)
                ↓
DNOSP (Orientation et insertion)
                ↓
Établissements de formation / Entreprises
                ↓
Bénéficiaires (Jeunes)

# 🤝 6. Collaboration avec les autres acteurs

| Acteur | Type de collaboration avec la DNOSP |
| --- | --- |
| MFP | Orientation vers les programmes de formation professionnelle |
| MEN-NC | Intégration de l’orientation dans les écoles |
| MESU | Orientation des étudiants vers les filières techniques |
| METPS | Accès aux données du marché du travail |
| Secteur privé | Identification des besoins en compétences et insertion |
| ONG/Partenaires | Mise en œuvre des activités de terrain |

# ⚖️ 7. Facteurs clés de succès

- ✅ Coordination interinstitutionnelle efficace.

- ✅ Renforcement des capacités des conseillers d’orientation.

- ✅ Systèmes numériques de suivi et d’information.

- ✅ Implication du secteur privé.

- ✅ Approche inclusive (genre et handicap).

# 🏁 Conclusion

### ✔️ Répartition des tâches

- Stratégique : Comité de Pilotage.

- Technique : Comité Technique de Suivi.

- Opérationnelle : UGP/PEQIP et directions techniques.

- Fonctionnelle : DNOSP pour l’orientation et l’insertion.

### ✔️ Mode d’exécution

Les interventions de la DNOSP s’exécutent suivant une chaîne logique et progressive :

Informer → Orienter → Former → Insérer → Suivre

### ✔️ Valeur ajoutée de la DNOSP

- Amélioration de l’adéquation formation–emploi.

- Contribution directe aux indicateurs du projet.

- Renforcement de l’inclusion sociale et économique.