# FICHE DE PROJET

## Intégration des interventions de la DNOSP dans le PTCEE

### 1. Informations générales

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Intitulé du projet | Intégration des services d’orientation scolaire et professionnelle dans le PTCEE |
| Projet de rattachement | Projet Compétences pour la Transformation Économique et l’Emploi (PTCEE) |
| Institution porteuse | Ministère de l’Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté (MEN-NC) |
| Structure responsable | Direction Nationale d’Orientation Scolaire et Professionnelle (DNOSP) |
| Partenaires clés | MFP, MESU, METPS, UGP/PEQIP, Secteur privé, ONG, Partenaires techniques et financiers |
| Zone d’intervention | National avec mise en œuvre progressive dans les provinces ciblées |
| Durée indicative | 5 ans (alignée sur la durée du PTCEE) |
| Bénéficiaires directs | Élèves, étudiants, jeunes NEET, apprenants TVET, jeunes entrepreneurs |
| Bénéficiaires indirects | Établissements de formation, entreprises, communautés locales |

### 2. Contexte et justification

La République Démocratique du Congo fait face à une inadéquation persistante entre les formations offertes et les besoins du marché du travail, avec une proportion importante de jeunes sans emploi ou en situation de NEET (ni en éducation, ni en emploi, ni en formation). Le PTCEE vise à renforcer les systèmes de développement des compétences afin de favoriser des emplois meilleurs et plus inclusifs.

Dans ce contexte, la DNOSP joue un rôle stratégique pour :

- Faciliter la transition école–formation–emploi ;

- Orienter les jeunes vers les secteurs prioritaires (énergie, mines, agriculture, numérique, transport/logistique) ;

- Contribuer à l’atteinte des indicateurs d’insertion professionnelle ;

- Promouvoir l’équité et l’inclusion.

### 3. Objectif général

Contribuer à l’amélioration de l’employabilité et de l’insertion professionnelle des jeunes en renforçant les services d’orientation scolaire et professionnelle dans le cadre du PTCEE.

### 4. Objectifs spécifiques

- Orienter les jeunes vers des filières de formation alignées sur les besoins du marché du travail.

- Renforcer les services d’information et de conseil en orientation scolaire et professionnelle.

- Faciliter l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat des bénéficiaires.

- Contribuer au système d’information sur le marché du travail et au suivi des diplômés.

- Promouvoir l’inclusion des filles, des jeunes vulnérables et des personnes en situation de handicap.

### 5. Résultats attendus

| Résultat | Description |
| --- | --- |
| R1 | Les jeunes bénéficient de services d’orientation accessibles et de qualité. |
| R2 | Les apprenants sont orientés vers les secteurs économiques prioritaires. |
| R3 | Les dispositifs d’insertion professionnelle sont renforcés. |
| R4 | Un système d’information sur l’orientation et l’insertion est opérationnel. |
| R5 | L’accès équitable des filles et des groupes vulnérables est amélioré. |

### 6. Composantes et interventions de la DNOSP

#### 🟩 Composante 1 : Accès aux compétences (TVET/EFTP et Académie d’Inga)

Interventions :

- Mise en place de cellules d’orientation et d’insertion dans les établissements.

- Organisation de séances d’information et de sensibilisation.

- Administration de tests d’intérêts et d’aptitudes.

- Appui à la sélection et à l’affectation des bénéficiaires.

- Suivi des apprenants durant leur formation.

#### 🟩 Composante 2 : Employabilité et entrepreneuriat

Interventions :

- Accompagnement à l’élaboration de projets professionnels.

- Orientation vers l’emploi salarié ou l’auto-emploi.

- Organisation de forums métiers et de stages.

- Mise en relation avec les entreprises.

- Suivi post-formation des bénéficiaires.

#### 🟩 Composante 3 : Renforcement des systèmes de compétences

Interventions :

- Contribution au Système d’Information sur le Marché du Travail (SIMT).

- Élaboration d’un répertoire national des métiers.

- Collecte et analyse des données sur l’insertion professionnelle.

- Participation à l’harmonisation des référentiels de compétences.

### 7. Stratégie de mise en œuvre

#### 7.1. Approche opérationnelle

| Étape | Description |
| --- | --- |
| 1. Information | Sensibilisation des jeunes sur les opportunités de formation et d’emploi. |
| 2. Orientation | Évaluation des intérêts et aptitudes et orientation vers les filières adaptées. |
| 3. Accompagnement | Suivi des bénéficiaires pendant la formation. |
| 4. Insertion | Mise en relation avec les employeurs et appui à l’entrepreneuriat. |
| 5. Suivi | Traçabilité des diplômés et évaluation de l’impact. |

### 8. Dispositif institutionnel

| Niveau | Rôle de la DNOSP |
| --- | --- |
| Comité de Pilotage | Contribution stratégique et validation des orientations. |
| Comité Technique | Coordination technique des activités d’orientation. |
| UGP/PEQIP | Planification, financement et suivi opérationnel. |
| Niveau provincial | Supervision et coordination des services d’orientation. |
| Niveau local | Mise en œuvre directe des activités d’orientation. |

### 9. Activités principales

| N° | Activités |
| --- | --- |
| A1 | Élaboration des outils et guides d’orientation. |
| A2 | Formation des conseillers d’orientation. |
| A3 | Mise en place de cellules d’orientation dans les établissements. |
| A4 | Organisation de campagnes d’information et de forums métiers. |
| A5 | Développement d’un système numérique de suivi des bénéficiaires. |
| A6 | Collecte et analyse des données d’insertion professionnelle. |
| A7 | Sensibilisation pour l’inclusion des filles et des groupes vulnérables. |
| A8 | Renforcement des partenariats avec le secteur privé. |

### 10. Indicateurs de performance

| Indicateur | Source de vérification |
| --- | --- |
| Nombre de jeunes orientés | Rapports DNOSP |
| Nombre de cellules d’orientation créées | Rapports institutionnels |
| Taux d’insertion professionnelle | Enquêtes de suivi |
| Nombre de jeunes NEET accompagnés | Base de données du projet |
| Pourcentage de femmes bénéficiaires | Rapports de suivi |
| Nombre de partenariats avec les entreprises | Protocoles d’accord |

### 11. Chronogramme indicatif

| Activités | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planification | ✔️ |  |  |  |  |
| Mise en place des outils | ✔️ | ✔️ |  |  |  |
| Formation des conseillers | ✔️ | ✔️ | ✔️ |  |  |
| Déploiement des services |  | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Suivi et évaluation |  | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |

### 12. Budget indicatif (exemple)

| Rubrique | Coût estimatif (USD) |
| --- | --- |
| Formation des conseillers | 2 000 000 |
| Mise en place des cellules d’orientation | 3 000 000 |
| Développement du système d’information | 1 500 000 |
| Campagnes de sensibilisation | 1 000 000 |
| Suivi et évaluation | 500 000 |
| Total estimatif | 8 000 000 |

(Le budget sera ajusté en fonction des allocations du PTCEE.)

### 13. Analyse des risques et mesures d’atténuation

| Risques | Mesures d’atténuation |
| --- | --- |
| Faible coordination institutionnelle | Mise en place de mécanismes de concertation réguliers |
| Insuffisance de ressources humaines | Formation et recrutement de conseillers |
| Manque de données fiables | Développement d’un système d’information intégré |
| Résistance socioculturelle | Sensibilisation des communautés |
| Faible participation des filles | Programmes spécifiques d’inclusion |

### 14. Durabilité du projet

- Intégration institutionnelle de la DNOSP dans les politiques publiques.

- Renforcement des capacités nationales.

- Appropriation par les ministères sectoriels.

- Utilisation de systèmes numériques pérennes.

- Partenariats durables avec le secteur privé.

### 15. Partenaires clés

- Ministère de la Formation Professionnelle (MFP)

- Ministère de l’Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté (MEN-NC)

- Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (MESU)

- Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale (METPS)

- UGP/PEQIP

- Secteur privé

- Partenaires techniques et financiers (ex. Banque mondiale)

### 16. Mécanisme de suivi-évaluation

- Mise en place d’une base de données nationale des bénéficiaires.

- Enquêtes d’insertion à 6 et 12 mois.

- Rapports semestriels et annuels.

- Évaluations à mi-parcours et finale.

- Tableaux de bord pour la prise de décision.

# ✅ Conclusion

Cette fiche de projet démontre que la DNOSP constitue un maillon essentiel pour la réussite du PTCEE. Son intervention structurée permet :

✔️ Une meilleure adéquation formation–emploi.
✔️ Une insertion professionnelle durable des jeunes.
✔️ Une inclusion accrue des groupes vulnérables.
✔️ Un renforcement du système national de développement des compétences.